УТВЕРЖДЕНО

Приказ №28

от «\_20\_\_» \_06\_\_\_ 2024 г.

План мероприятий реализации целевой модели наставничества в Марёвской средней школе

 на 2024 - 2025 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеэтапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Формированиебазынаставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. | сентябрь 2024 года | Заместителидиректора |
| 2.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов, документов по аттестации. |  |  |
| Формирование базы наставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | октябрь 2024 года | куратор целевой моделинаставничества |
| 2. | Формированиебазынаставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. | октябрь 2024 года | куратор целевой моделинаставничества |
| 2. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | октябрь 2024 года | директор школы |
| Формирование базы наставников | 1.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | сентябрь 2024 года | куратор целевой моделинаставничества |
| 3. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых.3.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | октябрь 2024 года | Зам. директора |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | ноябрь 2024 года | директор школы |
| 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | ноябрь 2024 года | Наставники |
| 4. | Организация и осуществление работынаставническихпар /групп | Организациякомплексапоследовательныхвстречнаставников и наставляемых | 1.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.1. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
 | 2024 - 2025 учебный год | Наставники |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых.3.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | октябрь 2024 года | Зам. директора |
| 6. | Организация и осуществление работынаставническихпар /групп | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | ноябрь 2024 года | директор школы |
| Мотивация ипоощрениянаставниковОрганизациякомплексапоследовательныхвстречнаставников и наставляемых | 1.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | ноябрь 2024 года | Наставники |
| 2.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.1. 3.Регулярные встречи наставника и наставляемого.
 | 2024 – 2025 учебный год | Наставники |